## Slide 1: Gestión del Tiempo del Proyecto

## Slide 2
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.

## Slide 3: Procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto:

## Slide 4: Definir las Actividades
Es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto.

## Slide 5
La definición de actividades involucra el identificar y documentar las actividades específicas que tienen que ser ejecutadas de manera que se puedan producir las entregas y sub entregas identificadas en la estructura de desglose de trabajo.
Esta implícito en este proceso la necesidad de definir las actividades de tal manera que los objetivos del proyecto se puedan cumplir

## Slide 6
Entradas a la Definición de Actividades
Estructura de desglose de trabajo. La estructura de desglose de trabajo es la entrada primaria para la definición de actividades.
Declaración del alcance. La justificación del proyecto y los objetivos del proyecto contenidos en la declaración del alcance deben ser considerados de manera explícita durante la definición de las actividades
Información histórica. La información histórica (que actividades fueron realmente requeridas en proyectos similares previos) deberá ser considerada durante la definición de las actividades.
Restricciones. Las restricciones son factores que van a limitar las opciones del equipo del proyecto.
Suposiciones. Las suposiciones son factores que, para los procesos de planeación, serán consideradas como verdaderas, reales, o ciertas. Las suposiciones generalmente involucran algún grado de riesgo y serán normalmente una salida del proceso de identificación de riesgos.

## Slide 7
Herramientas y Técnicas para la Definición de las Actividades
Descomposición. La descomposición involucra subdividir los elementos del proyecto, en componentes más pequeños y manejables de manera que se pueda proveer un mejor control administrativo.
La principal diferencia entre la descomposición aquí y en la Definición del Alcance es que la salida final aquí se describe como actividades (pasos de acción) en vez de entregas (ítems tangibles).
Patrones. Una lista de actividades o una porción de una lista de actividades de un proyecto previo, se usa muchas veces como un patrón para un nuevo proyecto.

## Slide 8: Secuenciar las Actividades
Es el proceso que consiste en identificar y documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto.

## Slide 9
Entradas a la Secuencia de Actividades
Lista de actividades.
Descripción del producto. La descripción del producto, características.
Dependencias mandatorias. Las dependencias mandatorias son aquellas que son inherentes a la naturaleza del trabajo que se ejecuta. Muchas veces involucran limitaciones físicas (en un proyecto de construcción es imposible erigir la superestructura hasta que se haya construido las fundaciones; en un proyecto electrónico, un prototipo deberá ser construido antes de que se pueda ensayar). Las dependencias mandatorias también se llaman lógica dura.

## Slide 10
Dependencias discrecionales. Las dependencias discrecionales son aquellas que son definidas por el equipo de administración del proyecto. Deberán ser usadas con cuidado (y totalmente documentadas) ya que estas pueden limitar opciones posteriores de programación. Las dependencias discrecionales se definen usualmente basadas en el conocimiento de:
“Las mejores prácticas” dentro de un área de aplicación específica.
De algún aspecto inusual del proyecto donde una secuencia específica es deseada aunque hayan otras secuencias igualmente aceptables.
Las dependencias discrecionales también se pueden llamar lógica preferida, lógica preferencial, o lógica blanda.
Dependencias externas. Las dependencias externas son aquellas que involucran una relación entre actividades del proyecto y actividades fuera de este. Por ejemplo, las actividades de ensayo en un proyecto de software pueden depender de hardware de una fuente externa, o paneles de discusión ambiental pueden ser requeridos antes de que pueda empezar la construcción de un proyecto.
Restricciones. Las restricciones se describen en la Sección 6.1.1.4.
Suposiciones. Las suposiciones se describen en la Sección 6

## Slide 11: Estimar los Recursos de las Actividades
Es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad.

## Slide 13: Estimar la Duración de las Actividades
Es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados.

## Slide 15: Desarrollar el Cronograma
Es el proceso que consiste en analizar la secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto.

## Slide 17: Controlar el Cronograma
Es el proceso por el que se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma